ПЛАН

мероприятий по реализации программы «Школьные музеи»

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание к разработке программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 года № 422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» |
|  | ФЗ от 13.01.96г.№ 12 «Об образовании»; |
|  | ФЗ от 14.01.93г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; |
|  | ФЗ от 19.05.95г. № 80 «Об увековечении Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45г.г.»; |
|  | Письмо МО :«Примерное Положение о музее образовательного учреждения» (2003г.) |
| Цель программы | Создание организационно- управленческих условий для развития школьных музеев, способствующих формированию личности |
| Задачи | Дальнейшее развитие школьных музеев |
|  | Формирование единого музейно-педагогического пространства |
|  | Повышение профессионального уровня руководителей школьных музеев |
|  | Формирование музейной и эстетической культуры, устойчивой потребности и навыков общения с музеем |
|  | Ознакомление школьников с музейными профессиями |
|  | Совершенствование деятельности работы детского актива |
|  | Развитие межведомственного взаимодействия |
| Координатор программы | Управление по делам образования и молодежной политики Центрального района |
| Сроки реализации программы | 2006-2010 уч.г.г. |
| Контроль за организацией программы осуществляет | Управление |
| Ожидаемые результаты | Открытие новых музеев |
|  | Создание единого музейно-педагогического пространства |
|  | Эффективная работа школьных музеев |

Итоги реализации Программа состоит из разделов:

- подпрограммы  «Школьных музеи» (2003-2005г.г.)

- Мероприятия по реализации основных направлений программы.

# ПЛАН

мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2006-2010 годы»

(«Школьные музеи»)

| №№ п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание локальной нормативно-правовой базы школьных музеев |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка районных Положений о: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Смотре-конкурсе школьных музеев | Управление | 1 раз в 2 года | Формирование пакета локальных документов, регулирующих деятельность школьных музеев. |  |
| 1.1.2 | конкурсе- защите символики школьного музея | Управление | 2006 |  |  |
| 1.1.3 | конкурсе программ школьных музеев | Управление | 2007 |  |  |
| 1.1.4 | конкурсе-защите уникальных экспонатов школьного музея | Управление | 2007 |  |  |
| 1.1.5 | конкурсе экскурсоводов школьных музеев | Управление | 2008 |  |  |
| 1.1.6 | конкурсе на лучшую постановку работы школьного музея с музеями города | Управление | 2009 |  |  |
| 1.1.7 | Конкурсе на лучший видеофильм о деятельности школьного музея | Управление | 2009 |  |  |
| 1.1.8 | Конкурсе « Музей- уникальная образовательная среда» | Управление | 2010 |  |  |
| 2. Организационная работа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение совместных заседаний (совещаний) с Советом ветеранов Центрального района. | Управление, районный Совет ветеранов | 2006-2010 | Обеспечение взаимодействия с районным Советом ветеранов |  |
| 2.2. | Корректировка плана работы на новый учебный год | Управление | 2006-2010 | Оперативное управление |  |
| 2.3. | Реализация Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы» | Управление, Совет ветеранов, Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Реализация целей и задач Государственной программы «Патриотическое воспитание…» |  |
| 2.4 | Реализация программы туристско-краеведческого движения «Отечество». | Управление, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Реализация целей и задач программы «Отечество» |  |
| 2.5 | Создание новых музейных экспозиций | Управление, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Дальнейшее развитие школьных музеев. |  |
| 2.6 | Создание и обновление передвижных выставок музеев | Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Пропаганда деятельности школьного музея за пределами образовательного учреждения |  |
| 2.7 | Пополнение школьных музеев новыми экспонатами. Организация работы по сбору поиску материала, посвященного ветеранам войны и труда, выпускникам, жителям микрорайона, достигшим успехов в различных отраслях деятельности | Управление…, Совет ветеранов, Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Пополнение основных и вспомогательных фондов музея. |  |
| 2.8 | Проведение экскурсионно-лекторской работы в музее | Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Организация учебно-воспитательного процесса |  |
| 2.9 | Разработка новых экскурсий, лекций | Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Углубление и расширение знаний учащихся о героях музея, исторических событиях; Профориентационная работа с учащимися. |  |
| 2.10 | Организация поисково-исследовательской работы по всем направлениям деятельности музея. | Руководители школьных музеев. | 2006- 2010 | Приобщение учащихся к поисково-исследовательской работе |  |
| 2.11 | Организация и проведение уроков на базе школьного музея | Руководители школьных музеев. | 2006-2010 | Реализация воспитательных задач урока, использование подлинных экспонатов школьного музея в учебном процессе. |  |
| 2.12 | Паспортизация школьного музея гимназии № 63 | Управление, руководитель школьного музея. | 2007 | Обеспечение сохранности музейных экспонатов. |  |
| 3. Мероприятия по подготовке и переподготовке руководителей школьных музеев: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совещания с руководителями школьных музеев | Управление, Совет ветеранов | 2006-2010 | Оперативное управление |  |
| 3.2. | Семинары для руководителей школьных музеев (по особому плану) | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 2 раза в год | Оказание квалифицированной помощи руководителям школьных музеев, создание организационно-управленческих условий для пропаганды деятельности школьных музеев, обмен опытом работы |  |
| 3.3. | Индивидуальные консультации для руководителей школьных музеев | Управление | 2006-2010 | Оказание адресной помощи |  |
| 3.4. | Создание методической копилки по музейной педагогике | Управление, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Систематизация опыта работы, использование в работе |  |
| 3.5. | Создание банка данных руководителей школьных музеев | Управление | 2006-2010 | Создание информационной базы |  |
| 3.6. | Организация учебы актива Совета музея (по особому плану работы музея) | Управление, руководители школьных музеев. | 2006-2010 | Активизация работы актива Совета музея |  |
| 4. Обновление содержания деятельности школьных музеев, совершенствование форм и методов работы. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в городских (областных) мероприятиях в соответствии с планом работы | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Реализация творческого потенциала руководителей школьных музеев и учащихся |  |
| 4.2. | Районные мероприятия: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | День Призывника на базе школьного музея МОУ СОШ № 147 | Управление, райвоенкомат, Совет ветеранов, Руководитель школьного музея | 2006-2010 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с целью организации работы с учащимися-призывниками по реализации ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» (№ 4455-1 от 11.01.93г.) |  |
| 4.2.2 | Проводы юношей-призывников на службу в Вооруженные Силы РФ (на базе школьного музея) | Управление, райвоенкомат, Совет ветеранов | 2006-2010 | Формирование у учащихся ответственного понимания своего гражданского долга, конституционных обязанностей. |  |
| 4.2.3 | Месячник военно-патриотической работы (по особому плану руководителей школьных музеев) | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Реализация целей и задач Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010г.г.», совершенствование форм и методов работы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. |  |
| 4.2.4 | Празднование знаменательных дат в соответствии с ФЗ «О Днях воинской славы» | Управление, Совет ветеранов, Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Реализация ФЗ «О днях воинской Славы», осознание необходимости увековечения памяти российских воинов и знаменательных событий истории Отечества |  |
| 4.2.5 | Празднование Дня Победы | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Увековечение памяти о погибших во время Великой Отечественной войны. |  |
| 4.2.6 | Участие в Митинге «Память сердца». Декада Памяти (по особому плану) | Управление, руководители образовательных учреждений | 2006-2010 | Увековечение памяти о погибших при Защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. |  |
| 4.2.7 | Смотр-конкурс школьных музеев | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 1 раз в 2 года | Активизация работы школьных музеев, выявление лучших музеев |  |
| 4.2.8 | Краеведческая конференция «Мой первый доклад» | Управление, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Приобщение учащихся к поисково-исследовательской работе |  |
| 4.2.9 | Конкурс-защита символики школьного музея | Управление, руководители школьных музеев | 2006 | Приобщение учащихся к изучению символики РФ, разработке символики школьного музея |  |
| 4.2.10 | Смотр-конкурс программ школьных музеев | Управление, руководители школьных музеев | 2007 | Совершенствование программно-методического обеспечения |  |
| 4.2.11 | Конкурс-защита уникальных экспонатов школьного музея | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 2007 | Совершенствование форм и методов работы с учащимися по гражданско-патриотическому воспитанию |  |
| 4.2.12 | Конкурс на лучшую методическую разработку, сценарий мероприятия по направлению деятельности школьного музея | Управление, руководители школьных музеев | 2008 | Обновление форм и методов работы с учащимися, пропаганда опыта работы. |  |
| 4.2.13 | Конкурс на лучшего экскурсовода школьного музея | Управление, Совет ветеранов, руководители школьного музея, актив музея | 2008 | Профориентационная работа с учащимися, выявление лучших экскурсоводов. |  |
| 4.2.14 | Конкурс на лучшую постановку работы школьного музея с музеями города | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 2009 | Создание единого воспитательного пространства, обеспечение межведомственного взаимодействия |  |
| 4.2.15 | Конкурс «Музей- уникальная образовательная среда» | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 2010 | Изучение эффективности деятельности музея |  |
| 4.2.16 | Музейные гостиные (совместно краеведческим музеем) | Управление | 2006-2010 | Межведомственное взаимодействие |  |
| 4.3 | Школьные мероприятия: |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Торжественные приемы главой города (района, поселковыми Советами ветеранов) участников Великой Отечественной Войны и труда на базе образовательных учреждений. | Администрация района, управление, Совет ветеранов, руководители образовательных учреждений, руководители музеев | 2006-2010 | Формирование уважения к старшему поколению, воспитание в духе боевых традиций старшего поколения |  |
| 4.3.2 | Торжественный прием членов клуба «Боевые подруги» на базе музея МОУ СОШ № 153 | Администрация района, управление, Совет ветеранов, руководители образовательных учреждений, руководители музеев | 2006-2010 | Сохранение школьной традиции |  |
| 4.3.3 | Торжественный прием военнослужащих с эсминца «Безудержный» на базе музея МОУ СОШ № 147 | Администрация района, управление, Совет ветеранов, руководители образовательных учреждений, руководитель музея | 2006-2010 | Укрепление школьной традиции |  |
| 4.3.4 | Торжественный прием участников Сталинградской битвы на базе музея МОУ СОШ № 138 | Администрация района, управление, Совет ветеранов, руководители образовательных учреждений, руководитель музея | 2006-2010 | Укрепление школьной традиции |  |
| 4.3.5 | Торжественный прием ветеранов бронетанковых войск на базе музея МОУ СОШ № 40 | Администрация района, управление, Совет ветеранов, руководители образовательных учреждений, руководитель музея | 2006-2010 | Укрепление школьной традиции |  |
| 4.3.6 | Торжественный прием участников Парада Победы 1945г., 2005г. | Администрация района, управление, Совет ветеранов, руководители образовательных учреждений, руководитель музея | 2006-2010 | Укрепление школьной традиции |  |
| 4.3.7 | Организация и проведение встреч с героями музея, круглых столов старшеклассников с участниками Великой Отечественной войны и труда, участниками локальных боевых действий | Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Воспитание уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий. |  |
| 4.3.8 | Посещение музеев, выставок, посвященных историческому прошлому народа, Российского государства | Управление, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Создание единого воспитательного пространства |  |
| 4.3.9 | Проведение цикла школьных радиопередач о деятельности школьного музея | Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Информирование учащихся о работе музея. |  |
| 4.3.10 | Празднование Дня музея (по особому плану школьных музеев) | Руководители школьных музеев | 18 мая 2006-2010 | Привлечение внимания всех участников образовательного процесса к деятельности музеев. |  |
| 4.3.11 | Празднование Дня рождения музея (по особому плану школьных музеев) | Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Привлечение внимания всех участников образовательного процесса к деятельности музеев. |  |
| 4.3.12 | День открытых дверей школьного музея. | Управление, Совет ветеранов, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Создание единого музейно-педагогического пространства. |  |
| 4.3.13 | Проведение первого урока для первоклассников и последнего урока для выпускников на базе школьных музеев. | Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Развитие школьных традиций. |  |
| 4.3.14 | Организация на базе школьного музея объединений патриотической направленности | Руководители образовательных учреждений | 2006-2010 | Мотивация и формирование интереса к военной профессии. |  |
| 4.3.15. | Организация в музее передвижных выставок | Управление, Руководители школьных музеев | 2006-2010 | Расширение знаний учащихся |  |
| 5Аналитическая деятельность. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание банка статистических данных о деятельности школьных музеев | Управление руководители школьных музеев. | На 1 января 2006-2010 | Изучение эффективности деятельности музея за год. |  |
| 5.2 | Отчеты о ходе выполнения плана мероприятий «Школьные музеи» | Управление, руководители школьных музеев | 2006-2010 | Результаты реализации плана мероприятий. |  |
| 5.3 | Изучение деятельности школьных музеев | Управление | 2006-2010 | Определение результативности деятельности школьных музеев |  |
| 6.Укрепление материально-технической базы музеев. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обновление материалов стендов | Руководители образовательных учреждений | 2006-2010 | Развитие музея. |  |
| 6.2 | Создание новых экспозиций | Руководители образовательных учреждений | 2006-2010 | Развитие музея |  |
| 6.3 | Приобретение музейного оборудования. | Руководители образовательных учреждений. | 2006-2010 | Укрепление материально-технической базы музея. |  |
| 7.Информационное обеспечение и пропаганда деятельности школьных музеев |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обновление и выпуск рекламных проспектов о деятельности музеев | Руководители школьных музеев | По мере необходимости | Информирование о деятельности музея |  |
| 7.2 | Создание видеофильма о деятельности музеев | Руководители школьных музеев | 2009 | Формирование видеотеки |  |
| 7.3 | Издание бюллетеня школьного музея | Руководители школьных музеев. | 2006-2010 | Пропаганда деятельности школьного музея. |  |
| 7.4 | Выпуск сборника сценариев мероприятий, проводимых на базе школьных музеев | Управление | 2008 | Обмен опытом работы |  |
| 7.5 | Освещение работы школьного музея в «Ветеранском вестнике», «Музейном вестнике» и др.изданиях, СМИ. | Руководители школьных музеев. | 2006-2010 | Пропаганда деятельности школьного музея, привлечение общественности к проблемам формирования у учащихся чувства патриотизма, готовности достойного служения Отечеству. |  |
| 7.6 | Создание интернет-сайта «Школьные музеи Центрального района». | Управление, Руководители школьных музеев | 2007 | Информирование о школьных музеях Центрального района г.Челябинска |  |

Тарасова Алла Викторовна

Методист методического Центра управления образования  Центрального района г.Челябинска

2655862